## Horas Marco 2026
Data | Dia | Inicio | Fim | Pausa (h) | Horas liquidas | Intensidade | Resumo simples do que foi feito
2026-03-06 | Sex | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Setup de repositorio, estrutura base e padroes iniciais.
2026-03-07 | Sab | 6:30 | 10:00 | 0.5 | 3 | Medio | Organizacao de backlog, templates de issue e fluxo de trabalho.
2026-03-08 | Dom | - | - | 0 | 0 | Folga | Sem atividade.
2026-03-09 | Seg | 19:00 | 22:00 | 0.5 | 2.5 | Medio | Planejamento de arquitetura front/back e contrato realtime.
2026-03-10 | Ter | - | - | 0 | 0 | Folga | Sem atividade.
2026-03-11 | Qua | 20:30 | 00:30 | 1 | 3 | Medio | Scripts de deploy, ajustes de servidor e padronizacao de ambiente.
2026-03-12 | Qui | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Configuracao de deploy, DNS e validacoes do ambiente web.
2026-03-13 | Sex | - | - | 0 | 0 | Folga | Sem atividade.
2026-03-14 | Sab | - | - | 0 | 0 | Folga | Sem atividade.
2026-03-15 | Dom | 19:00 | 22:00 | 0.5 | 2.5 | Medio | Revisao de interface, textos e consistencia visual do painel.
2026-03-16 | Seg | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Ajustes de favicon/logo e melhoria de configuracoes de producao.
2026-03-17 | Ter | 19:00 | 21:30 | 0 | 2.5 | Medio | Organizacao de issues, board e sequenciamento de entregas.
2026-03-18 | Qua | 20:30 | 00:30 | 0.5 | 3.5 | Alto | Deploy na VPS, DNS, SSL e validacao de producao.
2026-03-19 | Qui | 18:30 | 22:30 | 1 | 3 | Medio | Implementacao de modo mock e simulacao de eventos websocket.
2026-03-20 | Sex | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Documentacao do contrato v1 e fluxo de integracao.
2026-03-21 | Sab | - | - | 0 | 0 | Folga | Sem atividade.
2026-03-22 | Dom | - | - | 0 | 0 | Folga | Sem atividade.
2026-03-23 | Seg | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Ajustes finais de branding, revisoes de UI e estabilidade.
2026-03-24 | Ter | 20:30 | 00:30 | 1 | 3 | Medio | Testes finais, refinamentos e fechamento do ciclo.
2026-03-25 | Qua | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Integracao web-mobile: leitura de estrutura, contrato de dados e definicao do plano tecnico.
2026-03-26 | Qui | 19:00 | 22:00 | 0.5 | 2.5 | Medio | Ajustes de autenticacao, validacao de usuarios e correcoes de fluxo de login.
2026-03-27 | Sex | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Compatibilidade de schema mobile no backend e sincronizacao inicial com painel web.
2026-03-28 | Sab | 17:00 | 20:00 | 0.5 | 2.5 | Medio | Correcao de CORS/ambiente local e ajustes de estabilidade entre web e API.
2026-03-29 | Dom | - | - | 0 | 0 | Folga | Sem atividade.
2026-03-30 | Seg | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Diagnostico e correcao de falhas de fetch (UUID/CUID), testes de endpoints e validacao.
2026-03-31 | Ter | 19:00 | 22:30 | 0.5 | 3 | Medio | Consolidacao da integracao, revisao de envs e alinhamento final para handoff do mobile.
2026-04-01 | Qua | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Leitura do repositorio mobile/web e mapeamento de lacunas de integracao.
2026-04-02 | Qui | 19:00 | 22:30 | 0.5 | 3 | Medio | Planejamento da branch sandbox e checklist tecnico da etapa 1.
2026-04-03 | Sex | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Implementacao inicial do CMS no backend (temas, modulos, atividades e assets).
2026-04-04 | Sab | 17:30 | 20:30 | 0.5 | 2.5 | Medio | Criacao de rotas do painel e validacao de endpoints de conteudo.
2026-04-05 | Dom | 18:00 | 21:00 | 0.5 | 2.5 | Medio | Reestruturacao da tela Conteudo no web e validacao de build.
2026-04-06 | Seg | 19:00 | 22:30 | 0.5 | 3 | Medio | Analise da reuniao e consolidacao de requisitos de fluxo alfabetizador/alfabetizando.
2026-04-07 | Ter | 18:30 | 22:00 | 0.5 | 3 | Medio | Ajustes de integracao tutor-mobile (IDs, vinculos e sincronizacao).
2026-04-08 | Qua | 18:00 | 22:30 | 0.5 | 4 | Alto | Setup de ambientes, revisao de envs mobile, subida web/api/apps e validacoes.
Observacao | Horarios do projeto alocados fora da faixa 13h-18h.
Total de horas do projeto
|  |  |  | Valor hora | 20
TOTAL

## Resumo
Projeto | Periodo | Valor/hora | Horas totais | Total estimado | Meta | Status
Projeto Letras Web | 06/03/2026 a 08/04/2026 | 20 |  |  | 1500

## Tecnologias e Custos
Categoria | Tecnologia/Ferramenta | Uso no projeto | Modelo de custo | Valor base (moeda original) | Moeda | Custo mensal estimado (R$) | Status
Backend/DB | Supabase Pro | Banco, Auth, API e Realtime para app mobile + web | Assinatura mensal | 25 | USD |  | Planejado
Hospedagem | Hostinger VPS KVM 2 | Servidor do painel web e backend | Assinatura mensal (promocional) | 43.99 | BRL |  | Ativo
IA/Coding | ChatGPT Plus (inclui Codex) | Apoio de implementacao, revisao e produtividade | Assinatura mensal | 99.9 | BRL |  | Planejado
Design | Figma Professional Full | Figma Make, prototipos e handoff | Assinatura mensal | 20 | USD |  | Planejado
Total mensal estimado (R$)
Notas
- Hostinger KVM2: valor promocional R$43,99/m; renovacao pode variar (ex.: R$77,99/m).
- Supabase e Figma estao em USD e convertem pelo cambio em B2.
Tecnologia | Camada | Uso principal | Pago? | Observacao
React + TypeScript | Frontend | Painel administrativo web | Nao | Base do frontend
Vite | Build/Dev | Build e servidor de desenvolvimento | Nao | Tooling principal
WebSocket | Realtime | Eventos de presenca e atualizacoes | Nao | Comunicacao em tempo real
Supabase | Backend/DB | Auth, banco e realtime | Sim | Plano Pro previsto
Nginx | Infra | Entrega da SPA e proxy | Nao | Rodando na VPS
Hostinger VPS | Infra | Hospedagem da aplicacao | Sim | Plano KVM2
ChatGPT Plus/Codex | Produtividade | Apoio tecnico de implementacao | Sim | Assinatura mensal
Figma | Design | Prototipacao e handoff | Sim | Plano Professional Full