## Resumo
Orçamento MVP — Web + Supabase (Alfabetizador Online)
Configurações (editáveis)
Mensalidade total (R$) | 3000
Horas/mês planejadas (time) | 40
Reserva p/ suporte/QA/retrabalho (%) | 20%
Horas úteis p/ features (calc)
Custo efetivo por hora (R$/h)
Modelo | Retainer por horas + backlog priorizado
Notas
Custo efetivo/h = Mensalidade total ÷ Horas/mês planejadas (time).
Horas úteis = Horas/mês × (1 − Reserva%). Reserva cobre suporte, QA, retrabalho e alinhamentos.
A aba Backlog_MVP traz horas mín–máx por funcionalidade; a aba Estimativa soma por módulo.

## Backlog_MVP
Módulo | Funcionalidade | Descrição (mín. técnica) | Entrega (Web/Admin/App/Server) | Prioridade (MVP) | Complexidade (S/M/L) | Horas mín | Horas máx | Dependências | Critério de aceite (resumo)
A. Segurança & Acesso | Auth + papéis (admin/tutor) | Login, sessão e papéis via Supabase Auth (JWT); UI de login no Web. | Web + Supabase | Alta | M | 8 | 16 | Supabase Auth | Usuário loga; papel define menus e acesso.
A. Segurança & Acesso | RLS base por papel | Políticas RLS para limitar leitura/escrita por papel (admin vê tudo; tutor vê seus vinculados). | Supabase (DB) | Alta | L | 12 | 24 | Modelo de dados + Auth | Tutor não consulta dados de outro tutor; testes básicos passam.
B. CMS Conteúdo | CRUD Tema/Etapa/Atividade | Tabelas e telas para cadastrar temas, etapas (1/2/3) e atividades ordenadas. | Web + Supabase | Alta | M | 10 | 20 | RLS base | Admin cria/edita; app lista atividades por tema/etapa.
B. CMS Conteúdo | Upload de mídia (vídeo/arquivo) | Storage buckets + upload via signed upload URL; metadados em activity_assets. | Web + Supabase Storage | Alta | M | 10 | 24 | Buckets + RLS storage | Upload ok; app recebe signed URL p/ consumo.
C. Usuários & Vínculos | CRUD alfabetizadores | Cadastro/edição/listagem de alfabetizadores (perfil). | Web + Supabase | Alta | S | 6 | 12 | Auth + profiles | Admin cria tutor; tutor acessa painel.
C. Usuários & Vínculos | CRUD alfabetizandos | Cadastro/edição/listagem de alfabetizandos; status (etapa, inatividade). | Web + Supabase | Alta | M | 10 | 20 | profiles/enrollments | Admin/tutor vê lista e filtros básicos.
C. Usuários & Vínculos | Vínculo tutor↔alfabetizando | Solicitar/confirmar/negar vínculo com motivo; status pendente/confirmado/negado. | Web + Supabase | Alta | M | 10 | 22 | links table + RLS | Tutor confirma/nega; só vinculados aparecem para ele.
C. Usuários & Vínculos | Grupos e membros | Criar grupo, adicionar/remover membros; regra: bloquear inclusão quando avançado. | Web + Supabase | Média | M | 10 | 22 | groups + business rule | Regra de bloqueio funciona; log simples.
D. Atendimento | Inbox de pedidos/locks | Tela tipo fila com help_requests e locks; filtros por status e aluno. | Web + Supabase | Alta | M | 10 | 22 | locks/help_requests | Tutor vê fila dos seus; admin vê global.
D. Atendimento | Destravar tela | Ação de unlock (Edge Function ou update controlado) + registro de quem destravou. | Supabase (Function) + Web | Alta | M | 8 | 18 | RLS + function | Ao destravar, app consegue prosseguir; auditoria básica.
D. Atendimento | Ver submissões (foto/áudio) | Listar submissões e abrir mídia (signed URL) para checagem do tutor. | Web + Storage | Média | M | 8 | 16 | submissions + signed URL | Tutor abre mídia do seu aluno com link temporário.
E. Métricas | Dashboard básico (progresso) | KPIs: % concluído, etapa atual, inatividade, tentativas/erros (agregado). | Web + Supabase | Alta | M | 12 | 26 | progress/attempts views | Filtros por tutor/grupo; números conferem.
E. Métricas | Ranking simples | Ranking por pontos/etapas (top N) com período simples (mês/geral). | Web + Supabase | Média | S | 6 | 14 | points_ledger | Ranking ordena corretamente; critério documentado.
F. Notificações | Feed de notificações (mínimo) | Tabela notifications + listagem no Web; gatilhos básicos (lock/criação vínculo). | Web + Supabase | Baixa | S | 6 | 12 | notifications | Notificação aparece para tutor/admin.
G. Operação | Auditoria mínima | audit_log para ações críticas (unlock, aprovar/recusar). | Supabase (DB) + Web | Média | S | 6 | 12 | actions | Ações críticas registradas com autor e timestamp.

## Estimativa
Módulo | Horas mín (soma) | Horas máx (soma) | Observação
A. Segurança & Acesso |  |  | Faixa por funcionalidade; ajuste conforme backlog fechado.
B. CMS Conteúdo |  |  | Faixa por funcionalidade; ajuste conforme backlog fechado.
C. Usuários & Vínculos |  |  | Faixa por funcionalidade; ajuste conforme backlog fechado.
D. Atendimento |  |  | Faixa por funcionalidade; ajuste conforme backlog fechado.
E. Métricas |  |  | Faixa por funcionalidade; ajuste conforme backlog fechado.
F. Notificações |  |  | Faixa por funcionalidade; ajuste conforme backlog fechado.
G. Operação |  |  | Faixa por funcionalidade; ajuste conforme backlog fechado.
TOTAL |  |  | Total estimado do MVP (faixa).

## Mensalidade
Mês | Horas (time) | Foco do mês (milestone) | Entregáveis (resumo) | Riscos/Dependências
1 |  | Base Supabase + CMS mínimo | Auth+papéis; RLS base; CRUD tema/etapa/atividade; buckets e upload funcionando. | Dependência: regras do produto e dados mínimos.
2 |  | Usuários, vínculos e grupos | CRUD alfabetizandos/alfabetizadores; vínculo confirmar/negar; grupos e membros. | RLS deve cobrir joins de vínculo/grupo.
3 |  | Atendimento + métricas básicas | Inbox help/locks; destravar; dashboard progresso/inatividade; ranking simples. | Modelagem de progress/attempts precisa estar estável.

## Infra
Item | Fornecedor | Plano/Obs. | Custo (moeda) | Valor | Periodicidade | Quem paga
Backend | Supabase | Free (MVP) ou Pro (produção). Pro inicia em US$25/mês (+ uso). | USD |  | Mensal | Cliente
Storage (upload) | Supabase Storage | Usar signed upload URL (2h) para upload seguro. | — |  | Uso | Cliente
Hospedagem Web | Hostinger | Web estático ou Node.js Apps (se necessário). | BRL |  | Mensal/Anual | Cliente
Domínio | Registro | Domínio do projeto (já existe). | BRL |  | Anual | Cliente

## Glossário
Sigla/Termo | Significado | Onde aparece | Explicação básica
MVP | Minimum Viable Product | Resumo / Backlog | Primeira versão para validar a ideia com o mínimo necessário.
CRUD | Create, Read, Update, Delete | Backlog (CMS/usuários/grupos) | Criar, listar/consultar, editar e excluir dados.
RLS | Row Level Security | Backlog (Segurança) | Regras no Postgres que limitam acesso a linhas conforme usuário/papel.
JWT | JSON Web Token | Auth | Token assinado usado para autenticar e carregar claims (ex.: papel).
RBAC | Role-Based Access Control | Segurança / menus | Controle de acesso por papéis (admin/tutor/learner).
SLA | Service Level Agreement | Suporte | Acordo de prazos de resposta/correção e como medir o serviço.
KPI | Key Performance Indicator | Dashboards | Indicadores-chave: progresso, inatividade, taxa de erro, tempo de resposta.
QA | Quality Assurance | Reserva de horas | Testes e verificação de qualidade (inclui regressão).
DB | Database | Supabase | Banco Postgres com tabelas do produto.
Storage | Armazenamento de arquivos | Uploads | Guardar vídeos, imagens, áudios e PDFs.
Signed URL | URL assinada | Mídia | Link temporário para baixar/assistir arquivo sem expor bucket publicamente.
Edge Function | Função server-side | Unlock/pontos | Endpoint com validação forte para ações críticas.
Realtime | Tempo real | Inbox | Assina mudanças no banco para atualizar telas sem recarregar.

## Guia
Guia básico — como ler este orçamento
Aba | O que é | O que você ajusta | O que sai daqui | Observações
Resumo | Parâmetros do orçamento | Mensalidade, horas/mês, reserva % | Custo/h e horas úteis calculados | Use para explicar o modelo mensal.
Backlog_MVP | Lista de funcionalidades | Horas mín–máx; prioridade; aceite | Escopo do MVP por item | Base para backlog fechado do mês.
Estimativa | Soma por módulo | — | Horas totais (faixa) do MVP | Ajuda a justificar esforço.
Mensalidade | Milestones por mês | Horas/mês (automático do Resumo) | Plano de entrega mensal | Boa para contrato por retainer.
Infra | Custos recorrentes | Valores conforme cliente | Infra separada da mão de obra | Supabase/hosting normalmente do cliente.
Glossário | Siglas/termos | — | Explicação das siglas | Evita ruído com cliente.